게임 알고리즘 & AI 대회

행사 기획서

2026년 3월  |  v0.2  |  대외 제출용

# 1. 행사 개요

| 행사명 | 게임 알고리즘 & AI 대회 (가칭) |
| --- | --- |
| 형태 | 오프라인 |
| 주최 | (확정 필요) |
| 주관 | (확정 필요) |
| 후원 | (섭외 예정) |
| 장소 | 서울 소재 (확정 필요) |
| 일시 | (확정 필요) |
| 참가 인원 | 참가자 100명 + 스탭 10명 = 총 110명 |
| 참가 팀 수 | 25 ~ 50팀 (팀당 2~4인) |
| 참가 자격 | 서울 소재 대학교 재학생 (동아리 또는 학교 단위 팀) |

# 2. 행사 취지 및 목표

## 2.1 취지

게임이라는 직관적이고 경쟁적인 환경을 통해 알고리즘 설계 능력과 AI 에이전트 개발 역량을 동시에 겨루는 대회입니다. 참가자들은 대회 당일 처음 공개되는 게임을 분석하고, 제한 시간 내에 AI 에이전트를 직접 구현하여 다른 팀의 에이전트와 실시간으로 대결합니다.

정해진 정답이 없는 환경에서 빠른 판단력, 창의적 전략 설계, 코드 구현 능력을 종합적으로 요구한다는 점에서 기존 알고리즘 대회와 차별화됩니다.

## 2.2 목표

서울 소재 대학 간 AI/알고리즘 커뮤니티 교류 활성화

실전형 AI 에이전트 개발 경험 제공

게임 시뮬레이션 기반 AI 기술에 대한 관심 확산

참여 대학 동아리 및 학과 간 네트워킹

## 2.3 차별점

| 일반 알고리즘 대회 | 본 대회 |
| --- | --- |
| 사전에 문제 유형 예측 가능 | 게임 규칙 당일 공개 |
| 개인전 위주 | 팀전 (2~4인) |
| 정답 코드 제출 | AI 에이전트 대결 (실시간 토너먼트) |
| 정적 채점 | 동적 게임 플레이 결과로 순위 결정 |

# 3. 참가 자격 및 팀 구성

## 3.1 참가 자격

서울 소재 4년제 대학교 재학생

팀 단위 참가 (개인 참가 불가)

출전 단위: 동아리 또는 학교(학과) 팀

## 3.2 팀 구성

| 팀원 수 | 2명 이상 4명 이하 |
| --- | --- |
| 팀 대표 | 1명 지정 필수 |
| 팀명 | 대회 신청 시 확정 |

# 4. 대회 형식

## 4.1 핵심 포맷

게임 규칙 공개 → AI 에이전트 개발 (6시간) → 에이전트 제출 → 토너먼트 대결 → 시상식

## 4.2 대회 당일 타임테이블 (예시)

| 시간 | 내용 |
| --- | --- |
| 09:00 ~ 09:30 | 참가자 등록 / 체크인 |
| 09:30 ~ 10:00 | 개회식 및 행사 안내 |
| 10:00 | 게임 규칙 공개 + 시뮬레이터 배포 |
| 10:00 ~ 16:00 | AI 에이전트 개발 시간 (6시간) |
| 16:00 | 에이전트 제출 마감 |
| 16:00 ~ 17:30 | 토너먼트 자동 진행 (결과 실시간 표시) |
| 17:30 ~ 18:00 | 결과 발표 및 시상식 |
| 18:00 | 폐회 |

# 5. 준비 일정

| 시기 | 주요 작업 |
| --- | --- |
| D-90 | 기획 확정, 장소 섭외 시작, 게임 설계 착수 |
| D-75 | 후원사 제안서 배포, 홍보물 디자인 |
| D-60 | 장소 계약, 후원 협의 |
| D-45 | 게임 시뮬레이터 개발 완료, 내부 테스트 |
| D-30 | 참가 모집 공고 오픈 |
| D-14 | 참가 신청 마감, 참가 확정 안내 |
| D-7 | 환경 사전 안내 메일, 스탭 리허설 |
| D-1 | 시스템 최종 점검 |
| D-Day | 대회 당일 |
| D+7 | 결과 보고서 초안, 상금 지급 (해당 시) |
| D+30 | 최종 정산 및 보고서 제출 |

# 6. 시상 계획

| 순위 | 시상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1위 | 대상 + 상금 | 상금액 후원 확보 후 결정 |
| 2위 | 최우수상 + 상금 |  |
| 3위 | 우수상 + 상금 |  |
| 특별상 | 창의적 전략상 등 | 심사위원 별도 선정 |

※ 상금이 없는 경우 트로피, 상장, 기념품으로 대체

# 7. 미결 사항 (확정 필요)

| # | 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 행사명 (정식 명칭) | 가칭 사용 중 |
| 2 | 주최/주관 기관 | 미정 |
| 3 | 행사 일시 | 미정 |
| 4 | 행사 장소 | 서울 소재 미정 |
| 5 | 토너먼트 방식 | 미정 |
| 6 | 개발 시간 | 4~8시간 범위 |
| 7 | 복수 팀 출전 허용 여부 | 미정 |
| 8 | 상금 규모 | 후원 확보 후 결정 |
| 9 | 허용 프로그래밍 언어 | ✅ Python 3.11+ / C++17 |