게임 알고리즘 & AI 대회

대회 콘텐츠 기획서

2026년 3월  |  v0.1 초안  |  내부 출제·기술팀용

# 1. 대회 콘텐츠 개요

"참가자들은 당일 처음 공개되는 게임을 보고, 그 자리에서 AI 에이전트를 만들어 싸운다."

게임 규칙은 대회 당일 공개 → 사전 준비 코드 활용 불가 (전략/알고리즘 사고력 직접 측정)

게임 시뮬레이터는 주최측이 사전 제작하여 당일 배포

참가자는 시뮬레이터 API를 호출하는 에이전트 코드를 작성

완성된 에이전트끼리 자동 대결로 순위 결정

# 2. 게임 설계 원칙

| 조건 | 이유 |
| --- | --- |
| 규칙이 단순하고 직관적 | 제한 시간 내 이해 가능해야 함 |
| 전략 공간이 넓음 | 단순 구현 이상의 창의성이 유효해야 함 |
| 결정론적 또는 적절한 랜덤성 | 실력 차이가 결과에 반영되어야 함 |
| 에이전트 턴 응답 시간 제한 | 무한 루프/고의 지연 방지 |
| 관전 가능한 시각화 | 토너먼트 중계 시 흥미 유발 |

## 2.1 게임 유형 후보 (내부 결정 필요)

| 유형 | 예시 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 영토 확장 | 스네이크, 페인트볼 | 공간 탐욕 전략 중심 |
| 자원 수집 경쟁 | 마인크래프트식 채굴 | 최적화 + 상대 견제 |
| 턴제 전략 | 체스 변형, 배틀십 | 트리 탐색 유리 |
| 실시간 시뮬레이션 | Tower Defense AI | 반응 속도 + 전략 |
| 다중 에이전트 | 팀전 RTS 축소판 | 팀 내 역할 분담 |

★ 권장: 영토 확장 또는 자원 수집 유형 — 규칙 직관성 + 전략 깊이 균형이 좋음

# 3. 시뮬레이터 기술 명세

## 3.1 당일 배포 항목

게임 규칙서 (PDF 또는 마크다운)

시뮬레이터 실행 파일 또는 패키지

에이전트 인터페이스 API 문서

예제 에이전트 코드 (랜덤 행동 기준)

로컬 실행 가이드

## 3.2 허용 프로그래밍 언어

| 언어 | 버전 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11+ | 필수 지원 (접근성) |
| C++ | 17 | 고성능 전략 구현용 |
| Java | 17 | 선택 지원 |
| (기타) | - | 추가 여부 확정 필요 |

## 3.3 제한 사항

| 항목 | 제한 |
| --- | --- |
| 턴당 응답 시간 | TBD (예: 100ms ~ 1000ms) |
| 메모리 | TBD (예: 512MB) |
| 외부 네트워크 접근 | 금지 |
| 외부 API 호출 | 금지 |
| 사전 학습 모델 사용 | 확정 필요 (허용 시 형평성 문제) |
| 멀티스레드 | 확정 필요 |

# 4. 토너먼트 운영

## 4.1 권장 방식: 예선 라운드 로빈 → 결선 토너먼트

| 단계 | 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 예선 | 전 팀 라운드 로빈 | 승점 기준 상위 8~16팀 선발 |
| 결선 | 싱글 엘리미네이션 |  |
| 결승 | 3전 2선승제 | (또는 5전 3선승제) |

## 4.2 동점 처리 규정

1. 승점 (승 = 3점, 무 = 1점, 패 = 0점)

2. 직접 대결 결과

3. 득점/실점 차

4. 최종 동점 시: 추가 플레이오프 또는 공동 순위

# 5. 부정행위 방지

| 유형 | 방지 방법 |
| --- | --- |
| 타 팀 코드 복사 | 유사도 분석 도구 실행 (MOSS 등) |
| 외부 통신 | 샌드박스 환경, 네트워크 차단 |
| 사전 준비 에이전트 | 게임 규칙 당일 공개로 원천 차단 |
| 의도적 타임아웃 | 응답 초과 시 자동 기본 행동 처리 |
| 악의적 코드 삽입 | 샌드박스 실행 (도커 등) |

# 6. 시뮬레이터 개발 계획

| 단계 | 내용 | 목표 시기 |
| --- | --- | --- |
| 게임 설계 확정 | 게임 규칙, 맵 구조, 승리 조건 | D-75 |
| 시뮬레이터 개발 | 게임 엔진 + API + 시각화 | D-45 |
| 에이전트 테스트 | 내부 팀이 참가자 역할로 테스트 | D-30 |
| 보안 테스트 | 악의적 에이전트 실행 테스트 | D-14 |
| 최종 점검 | 부하 테스트 (40팀 병렬 실행) | D-7 |

# 7. 미결 사항 (확정 필요)

| # | 항목 |
| --- | --- |
| 1 | 게임 유형 선택 (영토 확장 / 자원 수집 / 턴제 등) |
| 2 | 허용 프로그래밍 언어 목록 |
| 3 | 턴당 응답 시간 제한 |
| 4 | 사전 학습 모델 허용 여부 |
| 5 | 토너먼트 방식 최종 확정 |
| 6 | 특별상 종류 및 수 |
| 7 | 시뮬레이터 실행 환경 (도커 / 로컬 실행 등) |